## リスクマネジメントツール
統合 | スコープ | タイム | コスト | 品質 | 人的資源 | コミュニケーション | 調達 | 利害関係者 |  | 受容 | 回避 | 軽減 | 転嫁 | 活用 | 強化 | 共有
リスクマネジメントツール | [6 empty] | リスク分析ヒートマップ（赤ほどハイリスクエリア） | [6 empty] | econoshift.com
[5 empty] | エリア | 統合 | スコープ | タイム | コスト | 品質 | 人的資源 | コミュニケーション | 調達 | 利害関係者 |  |  |  |  | ＜＜プロジェクトにおけるリスクとは？＞＞
| プロジェクト名： |  |  |  | 影響対象 | [13 empty] | PMBOK®ガイドより、「プロジェクトにおけるリスクとは、それが発生すれば少なくともスコープ、スケジュール、コスト、品質といったプロジェクト目標に影響を与える不確実な事象・状態」
| 責任者（日付）： |  |  |  | スコープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | スケジュール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ＜＜使い方＞＞
[5 empty] | コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | １）リスクの登録（B列からD列）
[5 empty] | 品質 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | a）プロジェクトエリア（H3:P4）と影響対象（G5:G8）を考察して、各エリアに潜むリスクを考える。
１）リスクの登録 |  |  | ２）リスク分析 | [5 empty] | ３）リスク対応計画 |  |  | ４）リスクコントロール | [7 empty] | b）それぞれのリスク名、リスク内容、そのプロジェクトエリアをB列からD列に記入する。
リスク名 | リスク内容 | プロジェクトエリア | リスク発生確率 | 各影響対象へのリスク影響度 |  |  |  | リスク総合指標 | 対応戦略 | トリガーポイント、モニター方法と起きた時の対応方法 | モニター頻度 | 前回モニター日 | 前兆やリスクへの対応内容 | 対応日
|  |  |  | スコープ | スケジュール | コスト | 品質 | [7 empty] | スコープ | スケジュール | コスト | 品質 | ２）リスク分析（E列からJ列）
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | a）それぞれのリスクの発生確率をE列に、その各影響対象への影響度をF列からI列に1（小）から5（大）で入力する。
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | b）セルJ12のオートフィルでリスク総合指標の大きい順（降順）でソートしてハイリスクなものにより注意する。
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | ３）リスク対応計画（K列からM列）
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | a）PMPではリスクへの対応方法は次の7つある。好機もリスクと捉えてるのに注意する。
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 脅威・好機両面戦略
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 受容：モニターはするが、そのリスクが発生するまで何もしない。
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | マイナスのリスク（脅威）に対する戦略
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 回避：プロジェクトマネジメント計画の変更によりリスクを回避する。
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 軽減：有害なリスク事象の発生確率や影響度を、受容可能な限界値まで低減する。
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 転嫁：脅威によるマイナスの影響を責任とともに第三者へ移転する。
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | プラスのリスク（好機）に対する戦略
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 活用：好機が確実に到来するようにする。
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 強化：発生確率やプラスの影響を増加、最大化する。
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 共有：プロジェクトの利益となる好機を捉える能力の高い第三者に一部、または全部のオーナーシップを割当てる。
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | b）K列で各リスクの対応戦略を選択する。
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | c）各リスクの前兆となるトリガーポイントを明確化し、それをどのようにモニターするかやその頻度をL列に記入する。
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | ４）リスクコントロール（N列からP列）
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | a）各リスクのモニターをしたらその日をN列に記入する。
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | b）もし、あるリスクの前兆を察知したら、どう対応したのかをO列に記入する。
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | c）対応した日をP列に記入する。
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | d）このリスクコントロールを各リスクが無くなるか、プロジェクトの終了まで繰り返す。
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 参考資料リンク（それぞれクリックして下さい。）:
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | １）このテンプレートの使用説明動画
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | ２）リーン･シックスシグマ、エクセルテンプレート集
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | ３）リーン･シックスシグマ、最新動画
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (*Copyright 2017 Masashi 'Mike' Negami & econoshift.com all rights reserved. This file or modified versions of it may not be sold. Credit for this original file goes to Masashi 'Mike' Negami.)
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0